### Герб Ливен на БЛАНК

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года №\_\_\_\_844

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города от 19 июля 2019 года

№ 508 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городе Ливны на 2020-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодекс[ом](consultantplus://offline/ref=05A947889B3E75F5A198169D4E32361D0458EEE2DBABA09F6BC966FA21562DEEBBAADAAFE94C153014041B5C18T2QEF) Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области», в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, привлечения малого и среднего бизнеса к решению социально-экономических задач на территории города Ливны администрация города п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=ADCBE8AC03EC1C4EE01643D95BD0099B53A61C96B1D7E2EE3B8CD8FD4625E37718G6J) администрации города от 19 июля 2019 года № 508 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2020 - 2022 годы» изменения, изложив [приложение](consultantplus://offline/ref=ADCBE8AC03EC1C4EE01643D95BD0099B53A61C96B1D7E2EE3B8CD8FD4625E377868F8BC9E5D9B349BE8B0C14G7J) в новой редакции согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=ADCBE8AC03EC1C4EE01643D95BD0099B53A61C96B1D4EFED358CD8FD4625E377868F8BC9E5D9B349BE8B0C14G5J) к настоящему постановлению.

2. Разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Л. И. Полунину.

Глава города С. А. Трубицин

Приложение

к постановлению администрации города

от 29 ноября 2019 г. № 844

«Приложение

к постановлению администрации города

от 19 июля 2019 г. № 508»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ГОРОДЕ ЛИВНЫ НА 2020 - 2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в городе Ливны на 2020 - 2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2020 - 2022 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F5A5A7825B77D8E1DAB465E1892FDFC7CD576C9DE71EF175287D676E204A539E689CFD29D5rATCH) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F5A5A7825B77D8E1DAB465E1892FDFC7CD576E93E71FF175287D676E204A539E689CFD2AD4A45EB8r1T1H) от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Ливны |
| Основной разработчик Программы | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 - 2022 годы |
| Цель и задачи Программы | Основной целью Программы является формирование на территории города Ливны благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию экономики, пополнению бюджета города Ливны.  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  1. Формирование правового и экономического поля, организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Ливны.  2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  3. Организация содействия в реализации объемов продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Ливны.  4. Развитие ремесленной деятельности.  5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  6. Пропаганда предпринимательской деятельности.  7. Развитие субъектов социального предпринимательства. |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны. |
| Соисполнители Программы | Финансовое управление администрации города Ливны;  Управление муниципального имущества администрации города Ливны;  Управление общего образования администрации города Ливны. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования - бюджет города Ливны  Общий объем финансирования - 170,0 тыс. руб.,  из них:  2020 год - 50,0 тыс. руб.  2021 год - 60,0 тыс. руб.  2022 год - 60,0 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства;  2) Количество актуальных публикаций о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации города Ливны;  3) Количество участников выставки-ярмарки ремесел в рамках празднования Дня города;  4) Количество объектов, включенных в перечень для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности | 1) Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  2) Увеличение количества актуальных публикаций о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации города Ливны;  3) Увеличение объемов реализации продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Ливны;  4) Увеличение количества участников выставки-ярмарки ремесел в рамках празднования Дня города;  5) Увеличение количества объектов, включенных в перечень для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Малый и средний бизнес - это один из важнейших элементов социально-экономического развития города, наиболее динамичная и гибкая форма деловой активности.

Муниципальная политика в области развития малого и среднего предпринимательства города Ливны является частью социально-экономической политики Российской Федерации, Орловской области и представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию задач, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5AB6DE813BC3B82F557D31368D8AA7003CB74C34DD90185477C85CD17AD2A8FA43D8FF8A5486BD77ADDBCCCB5APEDBJ) № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Структура деятельности малого бизнеса на протяжении многих лет остается неизменной. Наибольшая доля малых предприятий осуществляет деятельность в сфере торговли, общественного питания и сфере услуг.

Малое и среднее предпринимательство в городе Ливны приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя созданию новых рабочих мест и развитию самозанятости населения. Наличие в экономике города развитого сектора малого и среднего предпринимательства существенно дополняет перечень производимых товаров, работ и услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной степени способствует формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия. Если крупные предприятия определяют техническую мощь города, то малое и среднее предпринимательство, в силу своей массовости и территориальной обособленности, в значительной мере является его социально-экономической основой, способной быстро и четко реагировать на конъюнктуру рынка, покупательский спрос, адаптироваться к любым изменениям. Характер и масштаб деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства является важным индикатором делового и экономического климата в городе Ливны.

Необходимость разработки Программы обусловлена рядом объективных факторов:

- сложность и многообразие проблем малого и среднего предпринимательства и необходимость их интеграции с целью разработки и осуществления программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям;

- потребность в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для решения проблем предпринимателей.

Необходимость разработки Программы обусловлена также возрастающей ролью субъектов малого и среднего предпринимательства в насыщении потребительского рынка товарами и услугами, пополнении бюджета налоговыми доходами, снижении уровня безработицы и социальной напряженности в обществе.

Несмотря на активное развитие малого бизнеса, он как никто другой, нуждается в государственной поддержке. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2020 - 2022 годы» представляет собой комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе и сформирована с учетом позитивных наработок в имущественной, информационной и иных формах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Программа предполагает продолжение работы по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города, направлена на содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ливны.

2. Основные цель и задачи Программы

Программа определяет общие положения в области муниципальной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ливны, устанавливает формы, методы и направления муниципального стимулирования и регулирования деятельности субъектов предпринимательства.

Программа действует на всей территории города Ливны в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основной целью Программы является формирование на территории города Ливны благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию экономики, пополнению бюджета города Ливны.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Формирование правового и экономического поля, организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Ливны.

2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Организация содействия в реализации объемов продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства.

4. Развитие ремесленной деятельности.

5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Пропаганда предпринимательской деятельности.

7. Развитие субъектов социального предпринимательства.

3. Сроки реализации Программы и перечень

программных мероприятий

Период реализации Программы - 2020 - 2022 годы.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=F5A5A7825B77D8E1DAB47BEC9F4380C8CB5D3596E21DF2207C223C33774359C92FD3A46890A95EB912CA69r2T6H) программных мероприятий отражен в приложении к Программе.

В целях создания благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства система программных мероприятий строится исходя из поставленных в Программе задач.

Задача 1: формирование правового и экономического поля, организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Ливны.

Мероприятие 1.1: проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов города Ливны, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской деятельности.

Мероприятие 1.2: разработка в соответствии с действующим законодательством нормативных правовых актов по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках полномочий, возложенных на органы местного самоуправления.

Мероприятие 1.3: организация и проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции города Ливны.

Мероприятие 1.4: проведение анализа показателей развития малого и среднего предпринимательства и выявление причин, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательской активности.

Мероприятие 1.5: разработка муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на 2023 - 2025 годы.

Задача 2: финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2.1: предоставление в соответствии с действующим законодательством в аренду (в том числе на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности) во владение и (или) в пользование муниципального имущества.

Мероприятие 2.2: применение льготных ставок арендной платы муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности.

Задача 3: организация содействия в реализации продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 3.1: обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, проводимых на территории города Ливны, на региональном и межрегиональном уровне.

Мероприятие 3.2: обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении закупок для муниципальных нужд.

Задача 4: развитие ремесленной деятельности.

Мероприятие 4.1: организация ежегодной выставки-ярмарки ремесел в рамках празднования Дня города Ливны.

Задача 5: консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 5.1: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны о мерах муниципальной и государственной поддержки.

Мероприятие 5.2: проведение форумов, круглых столов, конференций по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 5.3: обеспечение функционирования на официальном сайте администрации города Ливны информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 5.4: обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности (по телефону и через официальный сайт администрации города Ливны http//adminliv.ru).

Мероприятие 5.5: консультации субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача 6: пропаганда предпринимательской деятельности.

Мероприятие 6.1: проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города Ливны.

Мероприятие 6.2: организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского предпринимателя.

Мероприятие 6.3: организация и проведение представителями малого и среднего предпринимательства открытых уроков в общеобразовательных учреждениях города.

Задача 7: содействие развитию субъектов социального предпринимательства.

Мероприятие 7.1: оказание содействия участию субъектов социального предпринимательства в семинарах, тренингах, мастер-классах, проводимых центром поддержки предпринимательства Орловской области.

Мероприятие 7.2: привлечение субъектов социального предпринимательства к участию в форумах, выставках, ярмарках, круглых столах.

Мероприятие 7.3: осуществление информационной поддержки субъектам социального предпринимательства.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Ливны в размере 170,0 тыс. рублей, из них:

2020 год - 50,0 тыс. рублей;

2021 год - 60,0 тыс. рублей;

2022 год - 60,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы увеличиваются в случае предоставления субсидий на ее реализацию из областного и федерального бюджетов.

Выделение ассигнований для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Ливны, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Ливны, установленным бюджетным законодательством.

Администрация города Ливны является заказчиком Программы, определяет первоочередность выполнения и финансирования мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяющихся на эти цели.

5. Механизм реализации Программы и координация

программных мероприятий

Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающим достижение намеченных результатов. Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого среднего предпринимательства, общественных организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего бизнеса.

Координацию выполнения Программы осуществляет комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны.

Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории города Ливны, соответствующие критериям, установленным [статьей 4](consultantplus://offline/ref=F5A5A7825B77D8E1DAB465E1892FDFC7CD576E93E71FF175287D676E204A539E689CFD2AD4A45FB8r1TBH)Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также на организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие установленным требованиям.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе принципов, закрепленных [статьей 14](consultantplus://offline/ref=F5A5A7825B77D8E1DAB465E1892FDFC7CD576E93E71FF175287D676E204A539E689CFD2AD4A45EBAr1T2H) вышеназванного Федерального закона. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки.

Приоритетными направлениями деятельности малого и среднего предпринимательства являются:

- изготовление продукции производственно-технического назначения,

- инновационная деятельность, включая разработку и производство новых видов продукции и технологий,

- деятельность в области спорта,

- деятельность в области культуры,

- деятельность в области образования,

- производство изделий народных художественных промыслов.

6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Механизм управления Программой основан на координации деятельности структурных подразделений администрации города Ливны, задействованных в ее исполнении.

Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны:

- осуществляет координацию действий исполнителей Программы и обеспечивает ее реализацию;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу исполнителей;

- разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы.

Контроль за расходованием средств бюджета города Ливны, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с постановлением администрации города от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» за прошедший финансовый год ежегодно до 1 апреля следующего года проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по следующим показателям:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства;

- количество актуальных публикаций о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации города Ливны;

- количество участников выставки-ярмарки ремесел в рамках празднования Дня города;

- количество объектов, включенных в перечень для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

К числу ожидаемых показателей эффективности реализации Программы по критериям социальной и экономической значимости ее результатов относятся:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Период действия Программы | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1910 | 1912 | 1915 |
| 2. | Количество актуальных публикаций о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации города Ливны | ед. | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Количество участников выставки-ярмарки ремесел в рамках празднования Дня города | ед. | 38 | 40 | 42 |
| 4. | Количество объектов, включенных в перечень для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 12 | 13 | 14 |

8. Риски реализации Программы

К числу потенциальных рисков следует отнести возможные изменения объемов бюджетного финансирования программных мероприятий, снижение интереса предпринимателей к отдельным формам поддержки, что может негативно отразиться на возможности реализации бюджетных средств в запланированном объеме и, как следствие, на полноте и своевременности достижения поставленных целей.

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городе Ливны

на 2020 - 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи и программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятий Программы |
| Всего по Прог-рамме | в том числе: | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1:  Формирование правового и экономического поля, организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Ливны |  | - | - | - | - | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, формирование необходимого правового поля деятельности субъектов малого и среднего предпринимательст- ва |
| Основное мероприятие:  Совершенствование правовых, экономических, организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Ливны | | | | | | |
| Мероприятие 1.1:  проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов города Ливны, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской деятельности. | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города, разработчики нормативных правовых актов | - | - | - | - | Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных объединений, граждан, представителей средств массовой информации с целью недопущения введения избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательства |
| Мероприятие 1.2:  разработка нормативных правовых актов по вопросам под- держки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках действующего законодательства | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города, Финансовое управление администрации города | - | - | - | - | Формирование необходимого правового поля деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны, недопущение роста налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Мероприятие 1.3:  организация и проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции города Ливны | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Рассмотрение актуальных вопросов по поддержке малого и среднего предпринимательства |
| Мероприятие 1.4:  проведение анализа показателей развития малого и среднего предпринимательства и выявление причин, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательской активности | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Выявление существующих проблем развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны, определение путей их решения, совершенствование методов развития предпринимательства в рамках изучения положительного опыта других регионов |
| Мероприятие 1.5:  разработка муниципальной Программы развития малого и среднего предпринимательства на 2023 - 2025 годы | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| Задача 2:  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | - | - | - | - | Формирование эффективных механизмов финансовой поддержки и создания благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |
| Основное мероприятие: Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Мероприятие 2.1:  предоставление в соответствии с действующим законодательством в аренду (в том числе на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности) во владение и (или) в пользование муниципального имущества. | Управление муниципального имущества администрации города | - | - | - | - | Создание условий, способствующих расширению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города Ливны отраслях экономики |
| Мероприятие 2.2:  применение льготных ставок арендной платы муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности. | Управление муниципального имущества администрации города | **-** | **-** | **-** | **-** | Создание условий, способствующих расширению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Задача 3:  Организация содействия в увеличении объемов реализации продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства |  | - | - | - | - | Расширение деловой активности субъектов, усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны. |
| Основное мероприятие: Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Мероприятие 3.1: обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, проводимых на территории города Ливны, на региональном и межрегиональном уровне | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города, муниципальные заказчики | - | - | - | - | Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Мероприятие 3.2:  обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении закупок для государственных и муниципальных нужд | Отдел по закупкам и тарифам комитета экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Расширение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны, размещение не менее 15 % муниципального заказа среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Задача 4:  Развитие ремесленной деятельности |  | - | - | - | - | Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Основное мероприятие: Содействие развитию ремесленной деятельности | | | | | | |
| Мероприятие 4.1:  организация ежегодной выставки - ярмарки ремесел в рамках празднования Дня города | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города | - | - | - | - | Поддержка и популяризация ремесленной деятельности, увеличение количества участников выставки ярмарки ремесел |
| Задача 5:  Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; обеспечение свободного доступа к сведениям по вопросам предпринимательской деятельности, повышение профессиональной грамотности граждан в сфере предпринимательства |
| Основное мероприятие: Предоставление консультационных, информационных и иных услуг для сектора малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Мероприятие 5.1:  информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны о мерах муниципальной и государственной поддержки | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны к реализации мероприятий целевых программ развития предпринимательства |
| Мероприятие 5.2:  проведение форумов, круглых столов, конференций, мастер-классов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | Повышение профессиональной грамотности граждан в сфере предпринимательства |
| Мероприятие 5.3:  обеспечение функционирования на официальном сайте администрации города Ливны информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Размещение правовой, экономической, маркетинговой и иной информации, повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства города Ливны |
| Мероприятие 5.4:  обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности (по телефону и через официальный сайт администрации города Ливны) | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Сбор актуальной информации о проблемах развития малого и среднего предпринимательства, ее анализ и выработка мер по их решению |
| Мероприятие 5.5:  консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | - | - | - | - | Расширение деловых возможностей малого и среднего предпринимательства |
| Задача 6:  Пропаганда предпринимательской деятельности |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Пропаганда предпринимательской деятельности; распространение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности |
| Основное мероприятие: Вовлечение в сферу малого предпринимательства молодежи, пропаганда предпринимательской деятельности | | | | | | |
| Мероприятие 6.1:  проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города Ливны. | Комитет экономики, предпринимательства и торговли, Управление общего образования администрации города | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Пропаганда предпринимательской деятельности, распространение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности |
| Мероприятие 6.2:  организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского предпринимателя | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Пропаганда предпринимательской деятельности, распространение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности |
| Мероприятие 6.3:  организация и проведение представителями малого и среднего предпринимательства открытых уроков в общеобразовательных учреждениях города. | Комитет экономики, предпринимательства и торговли, Управление общего образования администрации города, индивидуальные предприниматели города Ливны | - | - | - | - | Пропаганда предпринимательской деятельности, распространение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности |
| Задача 7:  Развитие субъектов социального предпринимательства |  | - | - | - | - | Создание условий для развития социального предпринимательства |
| Основное мероприятие: Содействие развитию субъектов социального предпринимательства | | | | | | |
| Мероприятие 7.1: оказание содействия участию субъектов социального предпринимательства в семинарах, тренингах, мастер-классах, проводимых центром поддержки предпринимательства Орловской области. |  | - | - | - | - | Создание условий для развития социального предпринимательства |
| Мероприятие 7.2: привлечение субъектов социального предпринимательства к участию в форумах, выставках, ярмарках, круглых столах. |  | - | - | - | - | Создание условий для развития социального предпринимательства |
| Мероприятие 7.3: осуществление информационной поддержки субъектов социального предпринимательства. |  | - | - | - | - | Создание условий для развития социального предпринимательства |
| Всего по Программе |  | 170,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |  |