## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны в 2020 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация города Ливны
Куратор муниципального проекта | Кожухов Алексей Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Барыбин Сергей Анатольевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018- 2024 годы», паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"(утвержден 28.03.2019 г.), соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету города Ливны на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды №7-Д/20 от 10.02.20г, соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54705000-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ливны. 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Ливны.
Ожидаемый результат проекта | 1.Вовлечение около 13001 заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ливны. 2. Благоустроено 9 дворовых территорий и 3 общественных территорий.
Период реализации проекта | Начало проекта 03.12.20119 год Окончание проекта 31.12.2020 год
Оценка бюджета проекта (руб.) | Объем финансирования составляет 34 405,94085 тыс. рублей; из них: средства бюджета города Ливны – 184,47330 тыс. рублей; средства муниципального дорожного фонда города Ливны –160,81903 тыс. рублей; средства областного бюджета –181,39565 тыс. рублей; средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области –15 921,08406 тыс. рублей; средства федерального бюджета –17 958,16881 тыс. рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.
* объемы финансового обеспечения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на период 2023-2024 годов будут определены после принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы.
** Благоустройство 69 дворовых территорий в период 2021 -2024 годы возможно при увеличении финансирования проекта

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Кожухов Алексей Иванович | Заместитель главы администрации города по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству | 1. Контроль за реализацией проекта;2. Председатель общественной комиссии | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-23-62 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Барыбин Сергей Анатольевич | Начальник управления ЖКХ администрации города | 1.Организация и контроль за реализацией проекта;2. Член общественной комиссии | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-23-62 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
Администратор проекта | Соколова Наталья Федоровна | Главный специалист отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации города | 1. Своевременное информирование членов команды проекта об изменениях, возникших в плане проекта или документации; 2. Помощь руководителю проекта относительно разработки проекта; 3. Администрирование документации (оформление документов, обновление, проверка, сопровождение согласования) и контроль ее исполнения; 4. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 5. Помощь в составлении и ведение бюджета проектов; 6.Подготовка пакета документов, требуемых для заключения и выполнения договоров с заказчиками или подрядчиками. | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-26-48 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: 57gkh@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Парахина Нина Михайловна | Начальник финансового управления даминистрации города | 1.Финансовое обеспечение проекта | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-42-70 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Соколова Наталья Федоровна | Главный специалист отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации города | 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ливны; 2. Разработка и актулизация муниципальной программы; 3.Участие в заседаниях общественной комиссии; 4.Организация проведения общественных обсуждений, дизайн - проектов, внесение изменений в муниципальную программу. 5. Организация рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке; 6. Разработка технических заданий по благоустройству территорий для разработки сметной документации; 7. Разработка аукционной документации для электронного аукциона по выбору подрядной организации по благоустройству территории; 8.Подготовка отчетов о ходе реализации проекта; 9.Ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий; 10.Подготовка заявки для финансирования выполненных работ на объектах; 11.Подготовка проекта для участия в конкурсе "Лучшая муниципальная практика". 12. Размещение информации о реализации проекта в системе "ГИС ЖКХ"; 13. Заполнение финансовых отчетов в системе "Электронный бюджет". 14. Секретарь общественной комиссии. | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-26-48 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: 57gkh@mail.ru
| Бочарова Анастасия Николаевна | Главный специалист управления ЖКХ администрации города | 1. Перечесление денежных средств за выполенные работы подрядным организациям; 2. Ведение финансовых расчетов. | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-12-83 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: 57gkh@mail.ru
| Козлов Андрей Михайлович | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города | 1. Разработка дизайн - проектов по благоустройству территорий; 2. Проведение общественных обсуждений дизайн - проектов по благоустройству территорий; 3. Разработка проекта для участия в конкурсах "Лучшая практика по благоустройству", "Малые города и исторические поселения"; 4. Проведение общественных обсуждений проекта "Малые города и исторические поселения"; 5. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству общественных территорий; 6. Член общественной комиссии | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-15- 93 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Солопова Елена Витальевна | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города | 1. Разработка проекта для участия в конкурсах "Лучшая муниципальная практика", "Малые города и исторические поселения"; 2. Организация проведения общественных обсуждений проекта "Малые города и исторические поселения"; 3. Организация мероприятий по сбору предложений от граждан по выбору общественной территори для проекта "Малые города и исторические поселения" | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-15- 93 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Бывшев Игорь Владимирович | Начальник отдела информационных технологий администрации города | 1. Размещение на официальном сайте администрации города информации о реализации проекта; 2.Информационное обеспечение для проведения общественных обсуждений проекта . | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-10- 30 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Дешин Александр Вячеславович | Консультант отдела информационных технологий админимтарции города | 1. Консультирование о работе в системе "ГИС ЖКХ"; 2. Консультирование о работе в в системе "Электронный бюджет". | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-10- 30 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Бирюкова Евгения Владимировна | Консультант организационной и кадровой работы администрации города | 1. Размещение на официальном сайте администрации города и социальных сетях информации о реализации проекта; 2.Направление информации о реализации проекта в СМИ;3. | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-16-16 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Альшанова Людмила Михайловна | Начальник отдела по культуре и исскуству управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города | 1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках проекта "Выходи гулять". | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-15-07 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Малаханов Валерий Николаевич | Начальник муниципального имущества администрации города | 1. Постановка земельных участков на кадастровый учет. | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-25-33 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Халилова Лариса Николаевна | Начальник отдела благоустройства иэкологии управления ЖКХ администрации города | 1. Организация и проведение экологических субботников | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)2-01-00 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Лукъянова Светлана Владимировна | Начальник отдела по закупкам и тарифам администрации города | 1.Проведение аукционных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий | Телефон 8(48677) 7-19-20 8(48677)7-15-93 Факс 8(48677) 7-37-98 E-mail: livny@adm.orel.ru
| Кузнецов Сергей Александрович | МУП "Городская архитектура" | 1. Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Телефон 8(48677)7-06-76 Факс 8(48677) 7-49-17 E-mail: liv-arh@liv.orel.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа* (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа* (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) * | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны | Организация и проведение отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы" | Соколова Н.Ф. | 23.08.2019г. | 2019-09-03 | 12 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города, Принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий , расположенных по адресам: ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | 23.08.2019г. | 2019-09-03 | 12 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам:ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | 23.08.2019г. | 2019-09-03 | 12 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Размещение на сайте администрации города Дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам:ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Соколова Н.Ф.,Козлов,А.М., Бывшев И.В. | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 1 | Ознакомление жителей города о дизайн - проектах по благоустройству дворовых территорий | 2019-11-28
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий,, расположенных по адресам: ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | 2019-09-02 | 2019-12-28 | 106 | Повышение качества проектов, согласование дизайн - проектов с жителями МКД по благоустройству дворовых территорий | 2019-12-28
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы» | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В., Бирюкова Е.В. | 23.01.2020 г - | 2020-01-23 | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2020-01-23
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, | Соколова Н.Ф. | 23.01.2020г. . | 2020-01-22 | 30 | Информирование жителей города о внесении изменений в муниципальную программу на основании выделенных субсидий на 2020 года и фактической реализации мероприятий в 2018 году | 2020-02-22
|  | Проведение приема предложений по перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования. | Общественная комиссия | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 10 | Определение перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования. | 2020-02-10
|  | Размещение на официальном сайте и в СМИ разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В., Бирюкова Е.В. | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | Привлечение большого количества жителей города в участии рейтингового голосования | 2020-02-13
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов общественных территорий отобранных для рейтингового голосования | Козлов А.М., Бывшев И.В. | 2020-02-13 | 16.02.2020г | 4 | Повышение качества проектов,наиболее полный учет мнений большенства жителей города. | 16.02.2020г
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении рейтингового голосования. | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В., Бирюкова Е.В. | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей города в участии рейтингового голосования | 2020-02-17
|  | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 2023 году | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | Общественные территории, подлежащих включению в первоочередном порядке в 2023 году | 2020-02-19
|  | Привлечение жителей МКД по дворовым территориям, которые благоустраиваются в принятии участия трудового в благоустройстве территории | Соколова Н.Ф. | июль,август 2020 | июль,август 2020 | 5 | Участие жителей в благоустройстве дворовой территории | 2020-08-10
|  | Привлечение уполномоченных лиц в комиссии по проемке законченных объектов по благоустройству дворовой территории | Соколова Н.Ф. | июль,август 2020 | июль,август 2020 | 5 | Подписания акта выполненных работ по приемке законченных объектов благоустройства | 2020-08-15
|  | Привлечение жителей города, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях | Халилова Л.Н. | апрель, октябрь | май, октябрь | 60(апрель-май),1(октябрь) | Приведение территорий в надлежащее состояние | май, октябрь
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы» | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В., Бирюкова Е.В. | ноябрь 2020 г - | ноябрь 2020 г - | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 28.11. 2020 г -
|  | Организация и проведение общественного обсуждения актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы, | Соколова Н.Ф. | ноябрь.2020г. . | декабрь.2020г. | 30 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города, Принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий | 28 декабря.2020г.
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий для этапа 2021 года | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | октябрь 2020г | октябрь 2020г | 5 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 10.10. 2020г
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | октябрь 2020г | октябрь 2020г | 4 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 28.10. 2020г
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении общественных обсуждении дизайн - проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В., Бирюкова Е.В. | декабрь 2019 | декабрь 2019 | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей МКД по дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в участии общественных обсуждений | 23.12. 2020
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий,подлежащих благоустройству в 2021 году | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | декабрь 2020 | декабрь 2020 | 5 | Повышение качества проектов, согласование дизайн - проектов с жителями МКД по благоустройству дворовых территорий | 29.12. 2020
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны | Разработка проекта межевания земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству | Козлов А.М. | июль,2019 | сентябрь,2020 | 6 месяцев | Проект межевания | 2020-09-01
|  | Постановка земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству на кадастровый учет | Малаханов В.Н. | июль,2019 | сентябрь,2020 | 30( по каждой территории) | Кадастровые паспорта земельных участков | 2020-09-01
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам:ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | 23.08.2019г. | 2019-09-03 | 12 | Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации программы | Соколова Н.Ф. | январь,2020 | 29 декабря 2020 | 1 раз в месяц в течении реализации этап 2020 года | Принятие решений | 29 декабря 2020
|  | Опубликование на официальном сайте администрации города протоколы заседаний общественной комиссии | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В. | январь,2020 | 29 декабря 2020 | 2 раз в месяц в течении реализации этап 2020 года | Повышение уровня информированности жителей города о ходе реализации муниципальной программы | 29 декабря 2020
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий | Соколова Н.Ф. | февраль 2020 | декабрь,2020 | 11 месяцев | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий | 2020-12-28
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий | Соколова Н.Ф. | февраль 2020 | декабрь,2020 | 11 месяцев | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий | 2020-12-28
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА о проведении рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году | Соколова Н.Ф | 10.01.2020 | 16.02.2020 | 36 | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий | 16.02.2020
|  | Организация мероприятий и проведение рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году | Соколова Н.Ф, Козлов А.М. | 10.01.2020 | 19.02.2020 | 37 | выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году | 19.02.2020
|  | Предоставление отчетов по результатам рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области | Соколова Н.Ф | 13.01.2020 | 23.02.2020 | 37 | Повышение уровня информированности о результатах рейтингового голосования | 23.02.2020
|  | Опубликование на официальном сайте администрации города | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В., Бирюкова Е.В. | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 1 | Повышение уровня информированности о результатах рейтингового голосования | 20.02.2020
|  | Составление технических заданий на разработку сметной документации по общественным и дворовым территориям | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | август, 2019 | март2020 | 8 месяцев | Заключение договоров по разработке сметной документации по благоустройству территорий | 01.03.2020
|  | Заключение муниципальных контрактов с проектной организацией на разработку сметной документации и проведение экспертизы | Соколова Н.Ф., | сентябрь, 2019 | март 2020 | 7 месяцев | разработка сметной документации | 01.03. 2020
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Кузнецов С.А. | сентябрь, 2019 | март 2020 | 7 месяцев | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв | 10.03. 2020
|  | Проведение сметной документации Экспертизы в КУ ОО "Орелгосэкспертиза" | Барыбин С.А. | февраль,2020 | март 2020 | 2 месяца | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв | 31.03. 2020
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Соколова Н.Ф., Лукъянова С.В. | март 2020 | апрель 2020 | 2 месяца | Заключение контрактов с подрядными организациями | 15.04. 2020
|  | Заключения с Департаментом строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Барыбин С.А. | январь 2020 | февраль, 2020 | 1 месяца | Обеспечение достаточного финансирования реализации программы | 28.02.2020
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Соколова Н.Ф., Кузнецов С.А. | 08.04 2020 | 01.09. 2020 | 4 месяца | Подписание акта приемки комиссией по приемке законченного объекта | 01.09. 2020
|  | Приемка объектов благоустройства | Соколова Н.Ф. | 15.07.2020 | 01.09.2020 | 45 | Качественное повышение уровня благоустройства территорий | 01.09.2020
|  | Направление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области заявки на предоставления финансирования | Соколова Н.Ф. | 16.08.2020 | 01.10.2020 | 45 | Обеспечение финансирования | 01.10.2020
|  | Перечесление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы | Бочарова А.Н. | 15.08.2020 | 30.09.2020 | 45 | Оплата за выполненные работы | 30.09.2020
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). | Соколова Н.Ф. | 10.01.2020 | 29.12. 2020 | 12 месяцев | Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы | 29.12. 2020
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы через средства массовой информации, официальный сайт администрации города, социальные сети. | Соколова Н.Ф., Бывшев И.В., Бирюкова Е.В. | 10.01.2020 | 29.12.2020 | 12месяцев | Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы | 29.12.2020
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Соколова Н.Ф., Бочарова А.Н. | 01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2020 01.01.2020 | 05.04.2020, 05.07.2020, 05.10.2020 05.01.2020 | 4 | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы | 05.04.2020, 05.07.2020, 05.10.2020 05.01.2020
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году | Соколова Н.Ф., Козлов А.М. | 2020-10-10 | 2020-10-28 | 18 | Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-10-28
|  | Разработка дизайн - проектов по дворовым и общественным териториям на 2021 год | Козлов А.М. | декабрь 2020 | декабрь,2020 | 15 | Повышение уровня благоустройства города | 2020-12-27
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА о проведении общественных обсуждений актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы»,дизайн - проектов по благоустройству территорий | Соколова Н.Ф. | ноябрь 2020 г - | декабрь,2020 | 30 | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы | 2020-12-29
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы» , дизайн - проектов по благоустройству территорий | Соколова Н.Ф. | декабрь 2020 | декабрь,2020 | 5 | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий | 2020-12-29

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны в 2020 году
| Заказчик проекта |  | Администрация города Ливны
| Куратор проекта |  | Кожухов Алексей Иванович
| Руководитель проекта |  | Барыбин Сергей Анатольевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Ливны | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы» | в обсуждениях приняло участие 250 жителей города | 2020-01-22
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы | в обсуждениях приняло участие 250 жителей города | 2020-02-22
|  | Организация и проведение отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы" | Сформирован перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий , расположенных по адресам: ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Сформирован перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам:ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Сформированы схема производства работ и виды работ по благоустройству дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Размещение на сайте администрации города Дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам:ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | в обсуждении приняло участие 30 жителей МКД | 2019-11-28
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий,, расположенных по адресам: ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Согласовано с уполномоченными лицами от жителей домов дизайн -проектов для разработки сметной документации | 2019-12-28
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о приеме предложений по перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования | Определение общественной территории,нуждающихся в благоустройстве в 2023 году для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования | 2020-01-10
|  | Проведение приема предложений по перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования. | в обсуждениях приняло участие 150 жителей города | 2020-02-10
|  | Размещение на официальном сайте и в СМИ разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | в обсуждениях приняло участие 168 жителей города | 13.02.2020г
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов общественных территорий отобранных для рейтингового голосования | участие приняло 4827 жителей города рейтингового голосования | 2020-02-16
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении рейтингового голосования. | участие приняло 4827жителей города рейтингового голосования | 2020-02-17
|  | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 2023 году | участие приняло 4827жителей города рейтингового голосования | 2020-02-19
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы» | в обсуждениях приняло участие 112 жителей города | 18.05 2020 г
|  | Организация и проведение общественного обсуждения актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы, | в обсуждениях приняло участие 112 жителей города | 2020-05-18
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий для этапа 2021 года | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 22.05. 2020г
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 22.05. 2020г
|  | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении общественных обсуждении дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий | Привлечение наибольшего количества жителей МКД по дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в участии общественных обсуждений | 10.06. 2020
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования города Ливны | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам:ул. Горького,д.11, ул. Дружбы Народов, д.107, ул. Дзержинского,д.107, ул. Свердлова,д.49, ул. Мира,д.192,ул. Денисова,д.26,28,30,30а,ул. Мира, д.195,д.197,ул. Октябрьская,д.5в | Определены виды в и объемы работ по благоустройству дворовых территорий | 2019-09-03
|  | Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации программы | Повышение уровня информированности жителей города о ходе реализации муниципальной программы | 20.02.2020
|  | Опубликование на официальном сайте администрации города протоколы заседаний общественной комиссии | Установелен порядок выполнения мероприятий | 2020-02-20
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий | Установелен порядок выполнения мероприятий | 2019-12-29
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий | Установелен порядок выполнения мероприятий | 04.03.2020
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА о проведении рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году | выброна общественная территория, подлежащая благоустройству в 2023 году | 18.02.2020
|  | Организация мероприятий и проведение рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году | Напревлены отчеты | 19.02.2020
|  | Предоставление отчетов по результатам рейтингового голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области | Повышение уровня информированности о результатах рейтингового голосования | 23.02.2020
|  | Опубликование на официальном сайте администрации города | Заключение договоров по разработке сметной документации по благоустройству территорий | 28.02.2020
|  | Составление технических заданий на разработку сметной документации по общественным и дворовым территориям | Разработана сметная документация | 10.02. 2020
|  | Заключение муниципальных контрактов с проектной организацией на разработку сметной документации и проведение экспертизы | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв | 14.02. 2020
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв | 23.03. 2020
|  | Проведение сметной документации Экспертизы в КУ ОО "Орелгосэкспертиза" | Заключение контрактов с подрядными организациями | 01.04. 2020
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Заключения соглашений на предоставление субсидий, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | 01.04.2020
|  | Заключения соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы | 10.02.2020,
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Освоение денежных средств | 2020-04-01
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году | Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-05-22
|  | Разработка дизайн - проектов по дворовым и общественным териториям на 2021 год | Повышение уровня благоустройства города | 2020-06-09
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА о проведении общественных обсуждений актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы»,дизайн - проектов по благоустройству территорий | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы | 2020-05-18