### Герб Ливен на БЛАНК

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2025 года № 382

г. Ливны

|  |  |
| --- | --- |
| О реорганизации муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных  организаций города Ливны |  |

В соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BD508374389DBB2BD00FA118E55BCFFFFB8893Fv963F)ом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=12F3DB3B880DDF821D2BD508374389DBB2BD00FA118E55BCFFFFB8893Fv963F)ом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации города Ливны от 7 мая 2025 года № 76 «О проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации города Ливны Орловской области», постановлением администрации города Ливны от 16 июня 2021 года № 57 «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Ливны Орловской области», на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида «Детский сад №19» г. Ливны путем присоединения Муниципального бюджетное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида», положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №16» г.Ливны путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 г. Ливны, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №9 г. Ливны с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» г. Ливны администрация города Ливны постановляет:

1. Реорганизовать до 1 сентября 2025 года:
   1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №19» г. Ливны путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Ливны.
   2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №16» г.Ливны путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 г. Ливны.
   3. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №9 г. Ливны с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» г. Ливны.
2. Наименования учреждений после реорганизации:
   1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №19» г. Ливны;
   2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №16» г.Ливны.
   3. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №9 г. Ливны с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей».
3. Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида «Детский сад №19» г. Ливны, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №16» г.Ливны, Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №9 г. Ливны с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» является муниципальное образование город Ливны, полномочия и функции учредителя этих образовательных организации осуществляет администрация города Ливны. Учреждения находятся в ведении управления общего образования администрации города Ливны.
4. Основная цель деятельности реорганизуемых учреждений – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.
5. Уполномочить руководителей реорганизуемых учреждений выступать в качестве заявителя:

- при размещении уведомлений о реорганизации юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в журнале «Вестник государственной регистрации», Федеральной налоговой службе, Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц;

- при государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме присоединения.

1. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций города Ливны согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении, обеспечить оформление необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

Глава города С.А. Трубицин

Бабичева Е.М.

7-16-31

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

6 июня 2025 г. № 382

Перечень мероприятий по реорганизации муниципальных

бюджетных дошкольных образовательных

организаций города Ливны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Направление уведомления в Федеральную налоговую службу о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | заведующий реорганизуемым  учреждением |
| 2. | Направление уведомления в ЕФРСФДЮЛ о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | заведующий реорганизуемым и присоединяемым  учреждением |
| 3. | Направление уведомления во вне­бюджетные фонды о пред-стоящей реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения (Социальный фонд России) | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | заведующий реорганизуемым  учреждением |
| 4. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | дважды, с периодичность один раз  в месяц (первый раз - после внесе­ния в ЕГРЮЛ за­писи о начале процедуры реорганизации, второй раз - через месяц после первой публика­ции) | заведующий  реорганизуемым  учреждением |
| 5. | Направление уведомлений кредиторам и контрагентам, с которыми заключены долгосрочные дого­воры (присоединяемого учреж­дения), о предстоящей реорга­низации в простой письменной форме | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | заведующий присоединяемым  учреждением |
| 6. | Уведомление в письменной форме работников присоединяемого учреждения о реорганизации и изменении существенных ус­ловий трудовых договоров (смена работодателя/сокращение должностей) | не позднее следующего дня после опубликования постановления | заведующий присоединяемым  учреждением |
| 7. | Проведение сверки задолженности присоединяемого учреждения с кредиторами | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | комиссия по реорганизации, заведующий реорганизуемым учреждением, заведующий присоединяемым учреждением |
| 8. | Выявление де­биторов и принятие мер к получению дебитор­ской задолженности | в течение 10 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | комиссия по реорганизации, заведующий присоединяемым учреждением |
| 9. | Уведомление КУ ОО «Центр занятости населения Ливенского района» | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | заведующий реорганизуемым и присоединяемым  учреждением, администрация города Ливны |
| 10. | Утверждение нового штатного расписа­ния реорганизованного учреж­дения | в течение месяца после принятия решения о реорганизации | заведующий реорганизуемым  учреждением |
| 11. | Подготовка изменений в Устав реорганизованного учреждения | в течение 10 дней после приказа о завершении процесса реорганизации | Заведующий реорганизуемым учреждением |
| 12. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присое­диняемых учреждений, оформ­ление инвентаризационных описей основных средств и ма­лоценных предметов, дебитор­ской и кредиторской задолжен­ности | в течение 1,5 месяца после принятия решения о реорганизации. В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления.  Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта | комиссия по реорганизации, заведующий реорганизуемым учреждением, заведующий присоединяемым учреждением |
| 13. | Представление в управление муниципального имущества администрации города Ливны инвентаризационных описей имущества, закрепленного на праве оперативного управления за присоединяемым учреждением | в течение 1,5 месяца после принятия решения о реорганизации | заведующий при-  соединяемым  учреждением |
| 14. | Составление передаточных актов (в 3-х экземплярах). Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению | в течение 2 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | комиссия по  реорганизации, заведующий  реорганизуемым учреждением, заведующий присоединяемым учреждением |
| 15. | Утверждение передаточных актов | не позднее срока окончания повторного опубликова­ния | комиссия по реорганизации, заведующий реорганизуемым  учреждением |
| 16. | Направление уведомления в Федеральную налоговую службу о завершении процедуры реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | после даты утверждения передаточного акта, по исте­чении 3 месяцев со дня внесения за­писи в ЕГРЮЛ о начале реоргани­зации | заведующий реорганизуемым и  присоединяемым  учреждением |
| 17. | Направление в управле­ние муниципальным имуществом администрации города Ливны акты приема-передачи имуще­ства присоединяемого учрежде­ния реорганизованному учреж­дений | после даты утверждения передаточного акта | заведующий реорганизуемым  учреждением,  заведующий присоединяемым  учреждением |
| 18. | Закрытие лицевых счетов присоединяемого учреждения | после даты утверждения передаточного акта, по исте­чении 3 месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | заведующий при  соединяемым  учреждением |
| 19. | Подготовка и передача по актам документы присоединяемого учреждения на хранение правопреемнику (реорганизованному учреждению) |  | заведующий присоединяемым  учреждением |
| 20. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры реорганизации | управление муниципального имущества администрации города Ливны |
| 21. | Направление в органы Федерального казначейства заявки на исключение из сводного реестра присоединяемого учреждения | дата исключения из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | заведующий  присоединяемым  учреждением |
| 22. | Оформление перехода прав и обя­занностей:  перенос данных бухгалтерского учета присоединяемого учреж­дения в учетную систему реор­ганизованного учреждения | по факту завершения реорганизации | бухгалтерия реорганизуемым  учреждением |
| 23. | Переоформление прав на недвижимое имущество | по факту завершения реорганизации | заведующий  реорганизуемым  учреждением |
| 24. | Осуществление перевода воспи­танников и обучающихся при­соединяемого учреждения в ре­организованное учреждение | в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о завершении реорганизации | заведующий  реорганизуемым  учреждением |
| 25. | Предоставление на утверждение изменений в Устав реорганизуемого учреждения | в течение 10 рабочих дней после приказа о завершении реорганизации | заведующий  реорганизуемым  учреждением |
| 26. | Направление на государственную регистрацию изменения в учре­дительные документы реорга­низованного учреждения | в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений в Устав | заведующий  реорганизуемым  учреждением |
| 27. | Подача заявления в лицензи­рующий орган на оформление лицензии на образовательную деятельность уровня дошколь­ного образования реорганизо­ванного учреждения | в течение 10 рабочих дней после завершения реорганизации | заведующий реорганизуемым  учреждением |