### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.	                                                            № 763

г. Ливны

О реорганизации муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования

Станции юных туристов города Ливны путём

присоединения его к Муниципальному бюджетному

учреждению дополнительного образования

города Ливны «Центр творческого развития,

краеведения и туризма»

В соответствии с Федеральными законами  от  12 января 1996 г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   руководствуясь постановлениями администрации города Ливны от 01 марта 2011 г. № 11 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации  муниципальных учреждений, а также утверждения уставов  муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 01 марта 2011 г. № 10 «Об осуществлении функций и полномочий  учредителя муниципальных учреждений города Ливны Орловской области»,  на основании Заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных туристов города Ливны, администрация города постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Станцию юных туристов города Ливны  путём присоединения его к Муниципальному бюджетному  учреждению дополнительного образования  города Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма».

2. Определить, что основные цели деятельности реорганизуемых муниципальных образовательных организаций  сохраняются без изменений.

3. Установить, что учредителем Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  города Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма» является муниципальное образование город Ливны.

4.   Определить:

- органом, который осуществляет от имени муниципального образования города Ливны  функции и полномочия учредителя этой образовательной организации,   администрацию города Ливны;

-  органом, в ведении которого находится образовательная организация,  отраслевой (функциональный) орган администрации города Ливны – управление общего образования администрации города Ливны.

5. Утвердить Перечень мероприятий по   реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных туристов города Ливны согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Ответственным исполнителям, указанным в прилагаемом Перечне мероприятий по   реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных туристов города Ливны,  обеспечить оформление необходимых документов в соответствии с  требованиями законодательства РФ в установленные сроки.

7. Руководителям реорганизуемых образовательных организаций (Мещерякова О.Ф), (Мацнева Г.В.)  при проведении мероприятий по реорганизации  обеспечить  соблюдение прав обучающихся, трудовых прав и гарантий работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Отделу информационных технологий (И.В. Бывшев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам 
В.Г. Середу.

Глава города                                                                                        Л.И. Фаустов

- Приложение  № 1 к  постановлению

администрации города Ливны

от «21» декабря 2015 г. № 763

Перечень мероприятий

по   реорганизации   муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования Станции юных туристов города Ливны

| № п/п | Необходимые действия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации, в т. ч. о форме реорганизации (Налоговый орган в срок не более 3 рабочих дней вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что образовательная организация находится в процессе реорганизации) | в течение 3 рабочих дней после даты принятия постановления администрации о реорганизации | Заявителем в налоговый орган является директор МБУДО Станции юных туристов г.Ливны (Мещерякова О.Ф.) |
| 2. | Разработка и утверждение нового штатного расписания организации | В течение 3 рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | Управление общего образования (Преображенский Ю.А), Руководители МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), МБУ ДО г. Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма» (Мацнева Г.В.) |
| 3. | Уведомление работников организации о предстоящей реорганизации, предупредив персонально под роспись и не менее чем за два месяца до начала процедуры реорганизации (ст. 53, 180 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ); | Незамедлительно после утверждения штатного расписания | Руководители МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), МБУ ДО г. Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма» (Мацнева Г.В.). |
| 4. | Уведомление директора МБУДО Станции юных туристов организации о предстоящей реорганизации | Незамедлительно после утверждения штатного расписания | Управление общего образования (Преображенский Ю.А.) |
| 5. | Уведомление органа первичной профсоюзной организации не менее чем за два месяца о проведении мероприятий по реорганизации ОУ | В течение 3 рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | Руководители МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), МБУ ДО г. Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма» (Мацнева Г.В.) |
| 6. | Информирование ГУ Центра занятости населения Ливенского района о реорганизации (статья 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | В течение 3 рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | Руководители МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), МБУ ДО г. Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма» (Мацнева Г.В.) |
| 7. | Уведомление кредиторов о начале реорганизации (статья 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей") | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о начале процедуры реорганизации | Директор МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), |
| 8. | Обеспечение проведения инвентаризации и активов, подготовка промежуточного баланса | В течение 7 рабочих дней после даты принятия постановления о реорганизации | Директор МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), |
| 9. | Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц в «Вестнике государственной регистрации» уведомления о реорганизации | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Январь- март 2016г. | Директор МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), |
| 10. | Подготовка передаточного акта и его утверждение | Февраль- март 2016г. | Директор МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.) Управление муниципального имущества администрации города Ливны (Малаханов В.Н.) |
| 11. | Подготовка проекта Устава и представление на согласование в управление | март 2016г. | Руководители МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.), МБУ ДО г. Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма» (Мацнева Г.В.) |
| 12. | Государственная регистрация изменений, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством РФ в связи с реорганизацией | После публикации дважды в «Вестнике государственной регистрации» уведомлений о реорганизации | Директор МБУДО Станции юных туристов (Мещерякова О.Ф.) |
| 13. | Представление в финансовое управление администрации города Ливны документов для внесения соответствующих изменений | Незамедлительно после государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ | Руководитель реорганизованного учреждения |
| 14. | Подготовка и представление на утверждение в управление муниципального задания | В установленные сроки | Руководитель реорганизованного учреждения |
| 15. | Внесение соответствующих изменений в трудовые договоры, в трудовые книжки | после государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ | Руководитель реорганизованного учреждения |
| 16. | Внесение изменений в документы участников бюджетного процесса, зарегистрированных на электронных торговых площадках. Письменное уведомление контрагентов по муниципальным контрактам, иным сделкам. | после государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ | Руководитель реорганизованного учреждения |
| 17. | Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за МБУ ДО г. Ливны «Центр творческого развития, краеведения и туризма» в установленном порядке. | В установленные законодательством сроки | Управление муниципального имущества администрации города Ливны (Малаханов В.Н.) |
| 18. | Внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты образовательной организации, в бланки образовательной организации, замена штампов, печатей | после государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ | Руководитель реорганизованного учреждения |
| 19. | Переоформление лицензии на право осуществления образовательной деятельности | В установленные сроки | Руководитель реорганизованного учреждения |
| 20. | Информирование управления общего образования администрации города Ливны и отдела по физической культуре и спорту администрации города Ливны о реорганизации | не позднее 3 рабочих дней после регистрации изменений в ЕГРЮЛ | Руководитель реорганизованного учреждения |
| 21. | Информирование Департамента образования Орловской области о реорганизации образовательных организаций | После представления в управление сведений о реорганизации | Управление общего образования (Преображенский Ю.А.) |