РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ             «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                                  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В 2017 ГОДУ»

П Р О Т О К О Л   №  8

Выездного заседания  общественной комиссии по  обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году

30 сентября 2017 года                                                                                    г. Ливны

15-00 часа

### ПОВЕСТКА  ДНЯ

1.  Контроль за выполнением работ подрядной организации ГУП ОО «Дорожная служба»  по ремонту дворовых территорий расположенных по адресам ул. Октябрьская, д.1,3,7,7а, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»

Присутствовали члены комиссии:

| Трубицин Сергей Александрович | - председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города; |
| --- | --- |
| Конищева Елена Николаевна | - заместитель председателя комиссии, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов; |
| Козлов Андрей Михайлович | -секретарь комиссии, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города; |
| Ефанов Николай Семенович | - менеджер управления ЖКХ администрации города |
| Чурочкин Владимир Сергеевич | - председатель общественной палаты города Ливны; |
| Кузьменко Сергей Владимирович | депутат Ливенского городского Совета народных депутатов по избирательному округу № 2 |
| Поздняков Олег Александрович | член Общественного молодежного парламента при Орловском областном Совете народных депутатов |

Уполномоченные лица от собственников жилых помещений многоквартирных домов;

Представители управляющей компании.

Ход заседания

- Общественная комиссия провела  проверку объемов выполненных работ и визуальный осмотр качества выполненных работ.

Подрядной организацией   ГУП ОО « Дорожная служба» были представлены акты выполненных работ, ведомость работ и исполнительная документация выполненных видов работ.

Выступили:

С.А. Трубицин  – председатель общественной комиссии;

А.М. Козлов – секретарь общественной комиссии.

20.07.2017 года между администрацией города Ливны и ГУП ОО «Дорожная служба» по результатам открытого аукциона был заключен муниципальный контракт №  0154300000217000159. Согласно п. 1.1. указанного контракта его предметом является выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, г.Ливны, ул.Октябрьская 1,3,7,7а.

В соответствии с п. 5.1. настоящего контракта установлен срок выполнения работ: Начало работ с момента подписания контракта с 20 июля 2017г. Окончание работ – до 30 сентября 2017 г.

Однако, в нарушение указанных условий контракта, до настоящего времени работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, г.Ливны, ул.Октябрьская 1,3,7,7а.   организацией ГУП ОО «Дорожной службой» выполнены не в полном объеме. Не выполнены следующие виды работ:

- установка малых архитектурных форм;

- установка детских игровых элементов и комплексов;

- устройство асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, расположенных по адресу ул.Октябрьская, д. 7, д. 7а;

Установка лестничных ступеней и ограждений.

Решили:

ГУП ОО «Дорожная служба»  в срок до 13 октября 2017 года завершить работы по контракту в полном объеме и представить  акт о приемке выполненных работ.

Секретарь комиссии                                                                                А.М. Козлов

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы администрации            города, председатель общественной комиссии

по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»

________________ С.А. Трубицин

«30 »  сентября  2017 года