### Герб Ливен на БЛАНК

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2020 года № 191

г. Ливны

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ города

Ливны Орловской области в 2019 году

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CF6CACDFDAB498AC7254B4ED34AEAFB3E7E04A5BD87AEA43E46D90484h2C7O) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CF6CACDFDAB498AC7244A4CD54AEAFB3E7E04A5BD87AEA43E46DA008D2411h4C7O) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области» администрация города п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области в 2019 году (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Л.И.Полунину.

Глава города С. А. Трубицин

Приложение к постановлению

администрации города Ливны

от 30 марта 2020г. №191

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны Орловской области в 2019 году

I. Общие положения

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации и финансированию в 2019 году, утвержден постановлением администрации города Ливны от 01 ноября 2018 года № 731 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ливны, подлежащих реализации в 2019 году».

В 2019 году в городе Ливны действовало 20 муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств. Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составил 910 275,2 тыс. рублей, в том числе 50 727,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 577 597,6 тыс. рублей - средства областного бюджета; 281 950,3 тыс. рублей - средства бюджета города Ливны. Фактически на реализацию муниципальных программ профинансировано 887 605,7тыс. руб., из них 50 415,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 569 179,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 268 011,3 тыс. рублей – бюджет города. Всего профинансировано 97,5 % от запланированного объема бюджетных средств. Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 85,1% от всех расходов бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | |
| Предусмотрено  на 2019 год | | Профинансировано  в 2019 году | | % выполнения |
| Всего | в том числе городской бюджет | Всего | в том числе городской бюджет |
| 1. | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2018-2022 годы | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| 2. | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2017-2021 годы | 57 232,7 | 48 536,3 | 55 424,8 | 46 728,4 | 96,8 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2021 годы | 54 013,2 | 22 992,6 | 53 123,5 | 22 236,2 | 98,4 |
| 4. | Образование в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 636 913,4 | 167 612,3 | 620 441,6 | 158 570,1 | 97,4 |
| 5. | Доступная среда города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы | 82 733,5 | 7 109,6 | 81 311,1 | 6 486,5 | 98,3 |
| 7. | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 7 226,7 | 7 226,7 | 7 024,3 | 7 024,3 | 97,2 |
| 8. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2019-2021 годы | 13 103,8 | 13 103,8 | 12 432,6 | 12 432,6 | 94,9 |
| 9. | Молодежь города Ливны Орловской области на 2019-2023 годы | 20 438,2 | 11 574,1 | 19 546,9 | 11 011,5 | 95,6 |
| 10. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 141,2 | 141,2 | 108,7 | 108,7 | 77,0 |
| 11. | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 100,0 |
| 12. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2017-2019 годы | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 100,0 |
| 13. | Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы | 33 969,7 | 1 091,5 | 33 758,3 | 880,1 | 99,4 |
| 14. | Газификация индивидуальной жилой застройки города Ливны на период 2018-2020 годы | 1 461,0 | 1 461,0 | 1458,5 | 1458,5 | 99,8 |
| 15. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 16. | Развитие муниципальной службы города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
| 17. | Проведение капитального ремонта крыш многоквартирных домов города Ливны Орловской области на 2019-2020 годы | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 100,0 |
| 18. | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы | 2 260,0 | 319,4 | 2 220,0 | 319,0 | 98,2 |
| 19. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области на 2019-2021 годы | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| 20. | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны на 2019-2021 годы | 283,4 | 283,4 | 257,0 | 257,0 | 90,7 |
| ИТОГО | | 910 275,2 | 281 950,3 | 887 605,7 | 268 011,3 | 97,5 |

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ доля бюджета города Ливны составила 30,2 %.

II. Результаты, достигнутые в рамках реализации

муниципальных программ по итогам 2019 года.

**1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2018-2022 годы»**.

Целью данной программы является совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда города. На реализацию программы в 2019 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 25,0 тыс. рублей, выделенные денежные средства освоены в полном объеме, фактическое выполнение составило 100,0 % . В целях совершенствования оптимальных условий для обеспечения сохранности, учета и использования документов архивного фонда города, повышения безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ денежные средства были направлены на приобретение светильников. Для организации межведомственного электронного взаимодействия в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=B244679824FD0F16B599D4211149F6D1DC5EB27B02F547B21B613FF6DD1D19CDD3EEF7BDAF6FBAA218EAC8229BA3TDN) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» приобретено, установлено и обеспечивается функционирование программного обеспечения, каналов связи с функциями ЭЦП. В связи с превышением фактического показателя «Доля описаний дел архивного отдела, включенных в электронные описи», плановые целевые индикаторы выполнены на 106,0 %.

2. Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2017-2021 годы».

Основной целью программы является развитие отрасли культуры в городе Ливны. В бюджете города на реализацию мероприятий программы предусмотрено 57 232,7 тыс. рублей, в том числе 48 536,3 тыс. рублей - средства городского бюджета; 6 511,6тыс. рублей - средства областного бюджета; 2 184,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета.Фактически выделено и освоено 55 424,7 тыс. рублей, из них 46 728,4тыс. руб. – средства муниципального бюджета. Фактическое выполнение составило 96,8 % .

В рамках муниципальной программы осуществлялось обеспечение заработной платой работников учреждений культуры и дополнительного образования, проведение мероприятий по развитию материально-технической базы культурно - досуговых учреждений, оснащение образовательных учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, осуществлено устройство парка «Славянский сад». Все плановые целевые индикаторы выполнены на 100%.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2021 годы».

Целью программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ливны. На реализацию мероприятий программы в бюджете города Ливны было предусмотрено 54 013,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 53 123,5 тыс. рублей, что составляет 98,4 % запланированного объема. Денежные средства в 2019 году были направлены на завершение устройства универсальной спортивной площадки «Чемпион», строительство Физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса открытого типа, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,

Целевые показатели результативности программы за 2019 год превысили 100,0 %, процент выполнения составил 100,9 % за счет достижения фактического показателя «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 36,95 %, при запланированном показателе -36,0 %.

4. Муниципальная программа «Образование в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью реализации программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы запланировано 636 913,4 тыс. руб., из них 469 301,1 тыс. руб. составляют средства областного бюджета, 167 612,3тыс. руб. - средства городского бюджета. Фактически выделено 620 441,6 тыс. руб., или 97,4 % запланированного объема. Значительная часть бюджетных средств (81 %) была израсходована на финансирование оплаты труда работников системы образования.

В рамках подготовки образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году произведены ремонты кровель, текущий ремонт помещений пищеблоков, систем отопления, водопровода и канализации в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях города. Произведено переоборудование помещений детского сада № 5 для перевода ППМС-центра.

В 2019 году продолжилась реализация общеобразовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общеобразовательных организациях. В 2019-2020 учебном году в школах города введением ФГОС, охвачено 5 352 человека или 95,1% от общей численности детей.

В истекшем году подготовлена проектно-сметная документация на строительство дополнительного корпуса на 450 мест на территории МБОУСОШ № 2.

Детские сады города посещают 2 576 человек. Охват детей от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования составил 80 %. Местами в детских садах обеспечены все стоявшие на очереди дети, нуждающиеся в получении места в детском саду.

В 2019 году с участием средств бюджета города Ливны детям предоставлялся отдых в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Юбилейный». В рамках загородного отдыха был организован отдых детей в профильных 5-ти и 7-ми дневных сменах: «Учебные сборы по основам НВП», «Юнармейцы вперед» и «Школа безопасности». На базе общебразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в две смены был организован пришкольный отдых для 992 детей.

За счёт средств бюджетов в 2019 году горячим питанием были обеспечены 100 % обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города.

Бюджетные средства также были направлены на создание условий для эффективного психолого - медико-социального сопровождения обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений города.

По итогам реализации программы выполнение целевых индикаторов программы составило 100%.

5. Муниципальная программа «Доступная среда города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью реализации программы является формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к образовательным организациям.

В городе Ливны проживают 114 детей инвалидов, все дети школьного возраста обучаются в школах города. В апреле 2019 года Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи был переведен в здание детского сада № 5, что позволило создать комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить более качественное оказание образовательных услуг, а также сняло проблему транспортной доступности. В рамках муниципальной программы были приобретены учебники, учебные пособия и видеоувеличители для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году в городском бюджете запланировано 100,0 тыс. рублей, данная сумма профинансирована и освоена в полном объеме.

За время реализации программы наблюдается стабильное снижение показателя численности детей-инвалидов, посещающих образовательные организации со 121 в 2017 году до 114 человек в 2019 году, что вызвано снижением численности детей-инвалидов, проживающих на территории города. В связи с этим, выполнение показателя «Численность детей-инвалидов, посещающих образовательные организации» составило 81,4 %. За счет показателя «Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей инвалидов» целевые индикаторы в 2019 году превысили 100,0 %.

**6. Муниципальная программа «**Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы**».**

Целями реализации данной программы являются надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы запланировано 82 733,5 тыс. рублей, профинансировано 81 311,1 тыс. руб., из них 74 824,6 тыс. рублей составили средства областного бюджета, 6 486,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. Фактическое финансирование составило 98,3 % от запланированного объема. В истекшем году в рамках данной программы осуществлен ремонт 7-ми участков автомобильных дорог местного значения в соответствии с утвержденным перечнем и одного тротуара, произведена реконструкция перекрестка улиц Орловская – Гайдара с организацией кругового движения.

Плановые значения целевых индикаторов выполнены на 100,9 % за счет превышения фактического показателя «Количество дорог, по которым разработана проектно-сметная документация».

7. Муниципальная программа «Благоустройство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, озеленение города.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы запланировано 7 226,7 тыс. рублей средств городского бюджета, профинансировано и освоено 7 024,3 тыс. рублей, что составляет 97,2 % запланированного объема. Освоение денежных средств в неполном объеме по отдельным мероприятиям программы вызвано экономией, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур при отборе исполнителей услуг.

В 2019 году в рамках программы ликвидировано 5 несанкционированных свалок, обустроено 9 площадок для накопления твердых коммунальных отходов, осуществлялся отлов безнадзорных собак и озеленение улиц города.

Мероприятия, предусмотренные программой на 2019 год, выполнены в полном объеме, за исключением показателя «Количество убранных несанкционированных свалок» - 83,3 % и «Количество обустроенных площадок для накопления коммунальных отходов»- 90,0 %. В целом по программе выполнение целевых индикаторов составило 100%.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2019-2021 годы».

Целью программы является повышение безопасности дорожного движения на дорогах города Ливны

В рамках данной программы в 2019 году обеспечивалось освещение улиц города, обслуживание светофорных объектов, произведен ремонт линии уличного освещения по ул. Елецкая от ул. Сербаловская до кругового движения.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы запланировано 13 103,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 12 432,6 тыс. средств местного бюджета. Фактическое финансирование составило 94,9 % от запланированного объема. Недофинансирование денежных средств городского бюджета сложилось в результате кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение. Оплата за декабрь 2019 года произведена в январе 2020 года. Плановые значения целевых индикаторов муниципальной программы выполнены.

9. Муниципальная программа «Молодежь города Ливны Орловской области на 2019-2023 годы»

Целью данной программы является обеспечение реализации молодежной политики на территории города Ливны. На реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрено 20 438,2 тыс. рублей, фактически профинансировано и освоено 19 546,9 тыс. рублей или 95,6 % запланированного объема.

В целях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду, получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности проводилась работа по содействию временной занятости лиц в возрасте 14-18 лет. Всего за 2019 год в рамках временной занятости подростков было задействовано 191 человек. Из средств бюджета города Ливны на данное мероприятие выделено 145,0 тыс. рублей.

На профилактику асоциальных явлений в молодежной среде освоено 10,0 тыс. руб. На мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию подростков и молодежи направлено 88,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Ливны» объем финансирования на 2019 год за счет всех источников составил 10 447,3 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета – 2 925,3 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы 19 молодых семей улучшили жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Плановое значение целевого индикатора выполнено на 105,5 % за счет фактического трудоустройства 191подростка на временные работы при плане 170 человек.

10. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы»

Целью данной программы является оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям посредством активного сотрудничества и вовлечения их в решение социально значимых проблем в городе.

Муниципальной программой на реализацию мероприятий 2019 года предусмотрено 141,2 тыс. руб., фактически профинансировано 108,7 тыс. рублей или 77 % от запланированного объема. Финансирование программы не было обеспечено в полном объеме в связи с тем, что автономной некоммерческой организацией «4 лапы», денежные средства, предоставленные в качестве субсидии, были возвращены в местный бюджет.

В 2019 году денежные средства были направлены на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе. Достижение целевых показателей составило106,2 %.

11. **Муниципальная программа «**Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы**».**

**Целью программы является** совершенствование системы профилактики правонарушений на территории города Ливны. На финансирование мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 31,0 тыс. рублей средств городского бюджета, освоение и финансирование составило 100,0 %. Денежные средства были направлены на личное страхование членов народной дружины. Плановые целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

12. **Муниципальная программа «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2017-2019 годы**».**

**Целью программы является** создание на территории города Ливны условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства. На финансирование мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 39,9 тыс. рублей средств городского бюджета, фактически денежные средства профинансированы в полном объеме. Бюджетные средства были направлены на проведение городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города Ливны и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского предпринимателя. Целевые показатели достигнуты, превышение по показателю «Количество участников выставки-ярмарки ремесел в рамках празднования Дня города» составило 9 единиц.

13. **Муниципальная программа «**Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы**».**

**Целью программы является** повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ливны.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы запланировано 33 969,7 тыс. рублей, в том числе 1 091,5 тыс. руб. – средства городского бюджета, 11 623,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 21 255,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Фактическое финансирование мероприятий программы составило 99,4 %. В рамках данной программы произведен ремонт пяти дворовых территорий, проведены работы по благоустройству трех общественных территорий (Парк культуры и отдыха Ливгидромаш (входная группа), 3-й этап Центрального парка культуры и отдыха, 1-й этап Сквера воинов интернационалистов). Выполнение целевых показателей составило 100,0 %.

14. **Муниципальная программа «**Газификация индивидуальной жилой застройки города Ливны на период 2018-2020 годы ».

Целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения на основе газификации сетевым природным газом микрорайона индивидуальной жилой застройки города.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы запланировано 1 461,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ливны, освоение денежных средств составило 99,8 %. Бюджетные средства были направлены на строительство газопровода среднего давления с установкой ГРПШ до участка индивидуальной жилой застройки в районе ул. Земляничная, ул. Славная, пер. Ануфриевский, пер. Земляничный, пер. Воротынский, пер. Сербаловский, пер. Славный. Построены газораспределительные сети протяженностью 1250,0 м. Выполнение целевых показателей составило 100,0 %.

15. **Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов, проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы запланировано 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ливны, денежные средства освоены в полном объеме. Денежные средства были направлены на экспертизу достоверности сметной стоимости на техническое перевооружение котельной по ул. Заливенская, дом 61. Целевые показатели на 2019 год не утверждались.

16. **Муниципальная программа «**Развитие муниципальной службы города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

Целью реализации программы является создание единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих города по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления города и ориентированных на приоритеты развития города с учетом интересов населения.

На реализацию программы в 2019 году предусмотрено 4,5 тыс. рублей средств городского бюджета, денежные средства освоены в полном объеме. В 2019 году по программам повышения квалификации прошли обучение 23 муниципальных служащих, 6 работников прошли курсы повышения квалификации за счет средств местного бюджета. Выполнение целевых показателей составило 100,0 %.

17. **Муниципальная программа «**Проведение капитального ремонта крыш многоквартирных домов города Ливны Орловской области на 2019-2020 годы».

Основной целью реализации программы является повышение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания жителей многоквартирных домов за счет приведения технического состояния крыш многоквартирных домов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

На реализацию программы в 2019 году предусмотрено 248,0 тыс. рублей средств городского бюджета, фактически денежные средства профинансированы в полном объеме. Бюджетные средства были направлены на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыш 15 многоквартирных домов. Кроме того, Региональным оператором проведен капитальный ремонт крыш на 3 многоквартирных домах, в ходе которого отремонтировано 3600 кв. м. крыш.

Целевые показатели по количеству многоквартирных домов, на которых проведен капитальный ремонт, выполнены на 37,5 %, по площади отремонтированных крыш на 41,4 %. Причиной невыполнения целевых показателей стал срыв в заключении контрактов Региональным оператором, являющимся ответственным за проведение капитального ремонта.

18. **Муниципальная программа «**Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Целью программы является обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

В бюджете города в 2019 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 2 260 тыс. рублей, в том числе 319,4 тыс. рублей составляют средства городского бюджета. Бюджетные средства освоены в размере 2 220,0 тыс. руб., что составило 98,2 %. Денежные средства были направлены на расселение 2 квартир, общей площадью 62,4 кв. м.

Выполнение целевых показателей составило 100,0%

19. **Муниципальная программа «**Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области на 2019-2021 годы».

Целью программы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в городе Ливны.

В бюджете города в 2019 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 40,0 тыс. рублей средств городского бюджета, бюджетные средства освоены в полном объеме. Денежные средства были направлены на обеспечение обучающихся (воспитанников) светоотражающими элементами, участие в соревнованиях «Безопасное колесо». Целевые индикаторы в 2019 году не достигнуты в связи с превышением количества дорожно-транспортных происшествий с участием на 1 единицу по сравнению с запланированным показателем.

20. **Муниципальная программа «**Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны на 2019-2021 годы».

Целью программы является содействие развитию территориального общественного самоуправления в городе Ливны.

В бюджете города в 2019 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 283,4 тыс. рублей, фактически освоено 257,0 тыс. руб., что составило 90,7 % от запланированного объема. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете города, ежемесячная выплата председателям уличных комитетов за ноябрь-декабрь не была реализована в 2019 году.

Целевые индикаторы в 2019 году достигнуты в полном объеме.

III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны Орловской области, утвержденным постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области».

Эффективность реализации муниципальных программ в 2019 году оценивалась путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели программы и оценки полноты финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка полноты финансирования муниципальной программы | Пояснения |
| Высокий уровень результативности | | | | |
| 1. | Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2018-2022 годы | 1,06 | 1,0 | Программы характеризуются высоким освоением запланированных финансовых ресурсов, по отдельным программах сложилась экономия денежных средств. Эффективное освоение денежных средств позволило выполнить все запланированные целевые показатели (индикаторы), в результате фактические значения показателей (индикаторов) превысили плановые. |
| 2. | Доступная среда города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,004 | 1,0 |
| 3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,06 | 0,77 |
| 4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2017-2019 годы | 1,2 | 1,0 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2021 годы | 1,009 | 0,98 |
| 6. | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы | 1,009 | 0,98 |
| 7. | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,97 |
| 8. | Молодежь города Ливны Орловской области на 2019-2023 годы | 1,06 | 0,96 |
| 9. | Развитие муниципальной службы города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,001 | 1,0 |
| 10. | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ливны на 2019-2021 годы | 1,09 | 0,91 |
| Результативные | | | | |
| 1. | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2017-2021 г. г. | 1,0 | 0,97 | Программы характеризуются высокой степенью освоения денежных средств и достижением плановых значений показателей (индикаторов результативности. |
| 2. | Образование в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,97 |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2019-2021 годы | 1,0 | 0,95 |
| 4. | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Газификация индивидуальной жилой застройки города Ливны на период 2018-2020 годы | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы | 1,0 | 0,99 |
| 7. | Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы | 1,0 | 0,98 |
| Низкий уровень результативности | | | | |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 0 | 1,0 | Муниципальные программы характеризуются низкими показателями достижения целевых индикаторов. По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы» целевые показатели на 2019 год не устанавливались.  Отрицательное влияние на достижение целевых показателей программы «Проведение капитального ремонта крыш многоквартирных домов города Ливны Орловской области на 2019-2020 годы» оказало невыполнение мероприятий по проведению капитального ремонта крыш Региональным оператором в связи с несвоевременным заключением контрактов. Деньги городского бюджета освоены в полном объеме, мероприятия программы в рамках полномочий органов местного самоуправления выполнены. |
| 2. | Проведение капитального ремонта крыш многоквартирных домов города Ливны Орловской области на 2019-2020 годы | 0,41 | 1,0 |
| 3. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области на 2019-2021 годы | 0,99 | 1,0 |

IⅤ.Оценка эффективности реализации муниципальных программ, срок реализации которых закончился в 2019 году за весь период реализации программ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка полноты финансирования муниципальной программы | Пояснения |
| Высокий уровень результативности | | | | | |
| 1. | Доступная среда города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | | 1,02 | 1,0 | Программы характеризуются высоким освоением запланированных финансовых ресурсов, по отдельным программах сложилась экономия денежных средств. Отрицательное значение по освоению и финансированию запланированных в бюджете денежных средств сложилось в связи с изменением метода монтажа мостовых конструкций и экономией в связи с этим сметной стоимости моста через реку Сосна в 2018 году и в результате финансирования обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации за счет средств областного бюджета и иных источников. По программам «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы» и «Развитие муниципальной службы города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы» необходимо своевременно осуществлять изменение бюджетных ассигнований.  По данным муниципальным программам выполнены все запланированные целевые показатели (индикаторы), в результате фактические значения показателей (индикаторов) превысили плановые. |
| 2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | | 1,02 | 0,9 |
| 3. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ливны на 2017-2019 годы | | 1,14 | 1,0 |
| 4. | Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2017-2019 годы | | 1,03 | 0,86 |
| 5. | Развитие муниципальной службы города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | | 1,001 | 0,57 |
| Результативные | | | | | |
| 1. | | Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2017-2021 г. г. | 1,0 | 1,0 | Программы характеризуются высокой степенью освоения денежных средств и достижением плановых значений показателей (индикаторов результативности.  Низкий уровень освоения бюджетных средств по итогам реализации программы «Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы» связан с низким уровнем освоения бюджетных средств в 2017 году на личное страхование членов народной дружины. В последующие периоды денежные средства финансировались в полном объеме. |
| 2. | | Образование в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,98 |
| 3. | | Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 1,0 | 0,83 |
| Низкий уровень результативности | | | | | |
| 1. | | Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2021 годы | 0,54 | 0,91 | Муниципальные программы характеризуется низкими показателями достижения целевых индикаторов. На достижение целевых показателей программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017-2021 годы» отрицательное влияние оказало несвоевременное исполнение подрядчиком обязательств по устройству спортивной площадки Чемпион в 2018 году, что отрицательно отразилось на показателе «Обеспеченность спортивными объектами на селения города Ливны».  По данным программам необходимо своевременно проводить корректировку показателей (индикаторов) согласно запланированному финансированию, так как в отдельных программах прослеживается значительное завышение плановых показателей, и осуществлять изменение бюджетных ассигнований. |
| 2. | | Благоустройство города Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 0,93 | 0,96 |
| 3. | | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы | 0,92 | 1,0 |

V. Рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Ливны.

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливны муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, разработчикам программ предлагается:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

1) обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным целевым индикаторам;

2) предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

3) по программам, срок реализации которых рассчитан до 2021 года, рассмотреть вопрос о разработке программ на предстоящий период в установленные законом сроки или о прекращении их реализации.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

1) по муниципальным программа, имеющим низкий уровень результативности провести мероприятия по обеспечению достижения целевых показателей (индикаторов):

- Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта крыш многоквартирных домов города Ливны Орловской области на 2019-2020 годы»: обеспечить выполнение мероприятий по капитальному ремонту крыш в 2020 году или рассмотреть вопрос исключения из муниципальной программы мероприятий, выполнение которых не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

- Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Ливны Орловской области на 2019-2021 годы»: в целях снижения количества ДТП с участием детей провести мероприятия по данной теме в общеобразовательных организациях города.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы»: в связи с низким уровнем финансирования программы и отсутствием конкретных целевых показателей (индикаторов) принятие программы на новый период нецелесообразно.

2) в установленные Бюджетным кодексом сроки своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

3) при внесении изменений в муниципальные программы в установленные законом сроки обеспечить регистрацию в системе ГАС «Управление»;

4) обеспечить своевременное предоставление необходимого пакета документов в уполномоченный орган (комитет экономики, предпринимательства и торговли) для оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ;

5) обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществлять запланированные программами мероприятия, и осуществление контроля за сроками выполнения работ и оказания услуг в рамках муниципальных контрактов;

6) осуществлять корректное формирование целевых показателей (индикаторов) при утверждении или внесении изменений в муниципальные программы, обеспечить их своевременную корректировку согласно плановому финансированию.