|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования  Орловской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

Региональный план-график («дорожная карта») по введению, реализации, научно-методическому сопровождению федерального проекта   
«Школа Минпросвещения России» на территории Орловской области   
на 2023 и 2024 годы

Цель**:** создание условий и предпосылок для создания единого образовательного пространства региона на основе критериального подхода, определенного в Концепции «Школа Минпросвещения России».

Задачи:

1. Определение единых подходов к реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на территории региона с учетом магистральных направлений и ключевых условий.

2. Формирование управленческих механизмов по введению, реализации   
и научно-методическому сопровождению федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Орловской области;

3. Закрепление триединства ответственности за реализацию проекта   
на уровнях региональном – муниципальном – учрежденческом.

Показатели исполнения регионального – плана «дорожной карты»   
по введению, реализации, научно-методическому сопровождению федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Орловской области на 2023 и 2024 годы:

1. Показатель вовлеченности: 80 % общеобразовательных организаций региона прошли самодиагностику на соответствие статусу проекта «Школа Минпросвещения России» на 1 декабря 2023 года.
2. 100 % общеобразовательных организаций региона прошли самодиагностику на соответствие статусу проекта «Школа Минпросвещения России» на 1 декабря 2024 года.
3. Показатель качества: отсутствие в регионе общеобразовательных организациях со статусом «ниже базового» по показателям проекта на 1 декабря 2024 года.

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организация внедрения проекта** | | | | |
| 1. | Изучение федеральных нормативных актов и информационных материалов по внедрению федерального проекта «Школа Минпросвещения России» | 2023–2024 гг.  По мере поступления информации | Департамент образования Орловской области,  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО | Изучены федеральные нормативные акты и информационные материалы по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2. | Проведение консультационных семинаров для общеобразовательных организаций по прохождению процедуры самодиагностики с использованием возможностей цифрового конструктора | По графику | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», муниципальные органы, осуществляющие полномочия в сфере образования (далее – МОУО), общеобразовательные организации (далее – ОО)  (управленческие команды) | Определены общие подходы  к прохождению процедуры самодиагностики |
| 3. | Прохождение процедуры самодиагностики для всех общеобразовательных организаций региона, в том числе повторной. Формирование базы данных. | До 1 августа 2023 года | Департамент образования Орловской области,  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО | Сформирована база данных школ, которые прошли самодиагностику |
| 4. | Кластеризация данных по итогам прохождения общеобразовательными организациями самодиагностики. Формирование базы данных. Определение сквозных дефицитов. | Август 2023 года | Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО | Сформирована база данных |
| 5. | Проведение консультационных семинаров для общеобразовательных организаций по разработке программ развития учреждения с использованием возможностей цифрового конструктора и с учётом дефицитов, выявленных при проведении самодиагностики | Июль – октябрь 2023 года | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО  (управленческие команды) | Разработаны программы развития общеобразовательных организаций |
| 6. | Проведение процедуры повторной самодиагностики для общеобразовательных организаций, прошедших процедуру первичной самодиагностики в 2023 году | Март, ноябрь  2024 года | Департамент образования Орловской области,  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО | Получение сравнительных данных |
| 1. **Информационное сопровождение** | | | | |
| 7. | Организация информационного сопровождения внедрения проекта  на уровне: регион/муниципалитет/школы | 2023–2024 гг. | Образовательный портал Орловской области,  сайт БУ ОО ДПО «Институт развития образования», сайт МОУО, сайты ОО | На образовательном портале Орловской области  <http://orel-edu.ru/?page_id=71247> ,  на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  (<http://xn--h1albh.xn--p1ai/proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii/>),  на сайтах МОУО, ОО размещены документы и информационные материалы по проекту |
| **III. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 8. | Формирование кадрового резерва управленцев в системе образования региона | 2023–2024 гг. | Департамент образования, муниципалитеты. | Кадровый резерв управленцев сформирован на уровне муниципалитета, региона |
| 9. | Участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Лидеры образования», «Молодой управленец», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Флагманы образования» и др. | 2023–2024 гг. | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Рост мотивации молодых педагогов, руководителей образовательных организаций к профессиональному росту, трансляция профессионального опыта молодых педагогов |
| 10. | Реализация мероприятий программы «Земский учитель» | 2023–2024 гг. | Муниципалитеты, общеобразовательные организации | Привлечены высококвалифицированные педагогические кадры  в общеобразовательные организации Орловской области |
| **IV. Методическое сопровождение** | | | | |
| 11. | Цикл еженедельных интерактивных семинаров для школьных команд «Строим «Школу Минпросвещения России» (<https://apkpro.ru/proekty/shkola-minprosveshcheniya-rossii/>) | 2023–2024 гг. | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Тиражирование опыта работы школьных команд из других регионов |
| 12. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России» (для пилотных школ) | Февраль, октябрь 2023 г.,  Февраль 2024 г. | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Синхронизированы процессы обучения региональных педагогически  и управленческих команд. |
| 13. | Обучение по программе переподготовки «Менеджмент в образовании» руководителей и кандидатов  на должность руководителя общеобразовательной организации | 2023–2024 гг. | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и кандидаты на должность руководителя общеобразовательной организации обучены по программе переподготовки «Менеджмент  в образовании» |
| 14. | Курсы повышения квалификации для педагогических и управленческих кадров региона в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование»  в Орловской области | 2023–2024 гг.  По плану Министерства просвещения,  По Плану БУ ОО ДПО ИРО | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»,  БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Проведены курсы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров региона |
| 15. | VI, VII Международные научно-практические онлайн-конференции, посвященные памяти Заслуженного учителя Российской Федерации Галины Александровны Лабейкиной (треки, посвященные проекту «Школа Минпросвещения России») | 2023–2024 гг. | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», организации - партнеры | Сборники научных статей |
| 16. | Конкурс инновационных моделей муниципальных (школьных) методических служб «Роль методической службы в условиях реализации ФГОС» | 2023–2024 гг. | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», образовательные организации | Выявлен и распространен лучший инновационный опыт муниципальных (школьных) методических служб |
| 17. | Координация работы Ассоциации молодых педагогов (проведение конкурсов, семинаров, фестивалей и др.) | 2023–2024 гг. | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», образовательные организации | Организована поддержка молодых педагогов. Выявление талантливой молодежи |
| 18. | Организация деятельности методических и творческих объединений (РУМО, ассоциаций и т. д.) | В течение 2023–2024 гг.,  в соответствии  с планом  работы секции и направлений РУМО | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ОО | Созданы площадки для распространения передового педагогического опыта, для повышения профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций, для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс  профессионального общения каждого учителя |
| 19. | Фестиваль региональных инновационных площадок (РИП) | 2023 г.,  Сентябрь | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ОО | Обобщена деятельность РИП |
| 20. | Межрегиональная лаборатория «Критериальный подход: индикаторы оценки эффективности направлений проекта «Школа Минпросвещения России» | 2023 г.,  июнь | БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,  АУ ДПО Брянский ИРО, ОО | Созданы площадки для распространения передового педагогического опыта, для повышения профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций, для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 21. | Всероссийский форум «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» | 2023 г.,  декабрь | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ОО | Созданы площадки для распространения передового педагогического опыта, для повышения профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций, для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 22. | Проведение методических вебинаров цикла «Комфортная школа» | 2023–2024 гг.,  1 раз в год | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Разработаны и реализованы бережливые проекты «Комфортная школа» не менее чем в 10 общеобразовательных организациях региона в 2023 году, 20 % – в 2024 году |
| 23. | Фейл – конференция по итогам работы проекта | 2023 г., ноябрь,  2024 г., декабрь | Департамент образования, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», ОО, МОУО | Подведение итогов работы за 2023 год, 2024 год, планирование на следующие годы |
| 24. | Разработка плана-графика («дорожной карты») для общеобразовательных организаций по введению, реализации, сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 и 2024 годы | 2023 г.,  май | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Разработан план-график («дорожная карта») для общеобразовательных организаций |
| **V. Организационно-управленческие мероприятия муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования** | | | | |
| 25. | Контроль за разработкой планов–графиков («дорожных карт») по введению, реализации проекта «Школа Минпросвещения России» общеобразовательными организациями | 2023 г.,  май – июль | Управленческая команда МОУО | Разработаны планы – графики («дорожные карты) всеми ОО на территории МОУО |
| 26. | Информационное сопровождение проекта «Школа Минпросвещения России» | 2023 г. –2024 гг. | Руководитель МОУО системный администратор сайта | Создана вкладка на сайте МОУО и постоянно обновляется информация о проекте |
| 27. | Контроль за процедурой самодиагностики общеобразовательных организаций на территории МОУО, в том числе повторной | 2023 г.,  до 1 августа,  2024 года  март-ноябрь | Управленческая команда МОУО | Все ОО муниципального образования прошли процедуру самодиагностики, в том числе повторную |
| 27. | Кластеризация данных по итогам прохождения общеобразовательными организациями муниципального образования процедуры самодиагностики, в том числе повторной. Формирование базы данных. Определение сквозных дефицитов | 2023 г.,  Август | Управленческая команда МОУО, БУ ОО ДПО, «Институт развития образования» | Сформирована база данных. Определены сквозные дефициты ОО |
| 28. | Контроль за разработкой общеобразовательными организациями программ развития учреждения с использованием возможностей цифрового конструктора и с учётом дефицитов, выявленных при проведении самодиагностики | 2023 г.,  август –сентябрь | Управленческая команда МОУО | Образовательными организациями разработаны программы развития |
| 29. | Проведение мониторинга качества реализации плана-графика («дорожной карты») всеми ОО на территории МОУО | 2023–2024 гг.,  Ноябрь | Управленческая команда МОУО | Проведен анализ ожидаемых результатов проекта, оценка полноты и своевременности реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», эффективность реализации «дорожной карты» МОУО |